## Hoja 1
Tarea | Prioridad | Propietario | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Hito | Distribuible | Notas
Configuracion inicial del proyecto | P1 | max.hernandezn@duocuc.cl | Completada | 2026-03-16 | 2026-03-20 | Crear repositorio en GitHub y proyecto en Android Studio ademas de definir los roles y tareas. | https://github.com/MaxHern/MA_TPY1101_Seccion001D_Grupo03
Historias de usuarios | P1 | DIEGO IGNACIO ANDRES ZAMORA GUTIERREZ | Completada | 2026-03-16 | 2026-03-20 | Entrevistas a clientes, Mapa de actores, Historias de usuarios, Epicas y Reglas del negocio. | https://miro.com/app/board/uXjVGnMGS4I=/
Modelo de datos | P1 | max.hernandezn@duocuc.cl | Completada | 2026-03-30 | 2026-04-03 | Diseñar diagrama MER y crear base de datos en MySQL | https://miro.com/app/board/uXjVGnMGS4I=/
Diseño de interfaz | P1 | i.morales2@duocuc.cl | Completada | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Elaborar mockups y pantallas principales en Figma. | https://www.figma.com/design/YWVGocvOQWTqqWTbsWE91f/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=2WobXzxfAuBgQ59F-1
Registro de Usuarios | P1 | Diego/Ivan | En curso | 2026-04-24 | 2026-04-24 | HU Registro | https://github.com/MaxHern/MA_TPY1101_Seccion001D_Grupo03
Seguridad de Contraseñas | P1 | DIEGO IGNACIO ANDRES ZAMORA GUTIERREZ |  | 2026-04-27 | 2026-04-28 | HULogin/seguridad | https://github.com/MaxHern/MA_TPY1101_Seccion001D_Grupo03
Publicacion de trabajos | P1 | Ivan Morales |  | 2026-04-24 | 2026-04-25 | HU Publicar | https://github.com/MaxHern/MA_TPY1101_Seccion001D_Grupo03
Lista de trabajos | P1 | Ivan Morales |  | 2026-04-25 | 2026-04-26 | HU Ver Lista | https://github.com/MaxHern/MA_TPY1101_Seccion001D_Grupo03
Gestion de Estados(Asignado/Finalizado) | P1 | Ivan Morales /Diego Zamora |  | 2026-04-28 | 2026-04-29 | HU Cambiar Datos | https://github.com/MaxHern/MA_TPY1101_Seccion001D_Grupo03