## Hoja 1
Tarea | Propietario | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | ¿Que logre ayer | ¿Que voy hacer hoy? | ¿Tengo algún impedimento (bloqueo)?
Epicas e Historias de usuarios | DIEGO IGNACIO ANDRES ZAMORA GUTIERREZ | Completada | 2026-03-31 | 2026-04-01 | Configure el plan semestral y rellene la carta gantt | Entrevistar a personas y a mi equipo de trabajo sobre que le parece el proyecto, que implementarian y como les gustaria que fuera. | Ninguno.
Casos de uso | i.morales2@duocuc.cl | Completada | 2026-04-02 | 2026-04-03
User Story Mapping | i.morales2@duocuc.cl | Completada | 2026-04-09 | 2026-04-10
Mapa de actores | i.morales2@duocuc.cl | Completada | 2026-04-13 | 2026-04-14
Base de datos MySQL | max.hernandezn@duocuc.cl | Completada | 2026-04-13 | 2026-04-14 |  | Crear La BaseDeDatos | Ninguno.
Planificar Sprint 1 | DIEGO IGNACIO ANDRES ZAMORA GUTIERREZ | Completada | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Define las epicas en secciones con sus historias de usuarios. | Armar el Sprint 1 y 2. | Ninguno.
Definir Criterios de Aceptacion | i.morales2@duocuc.cl | Completada | 2026-04-15 | 2026-04-16
CRUD (BackEND) - Sprint 1 | DIEGO IGNACIO ANDRES ZAMORA GUTIERREZ | Completada | 2026-04-21 | 2026-04-23 | Analice el Sprint 1 para ver los datos necesarios para poder crear el CRUD | Crear el CRUD | Ninguno.
FrontEND | i.morales2@duocuc.cl | Completada | 2026-04-21 | 2026-04-26 |  | Crear la pantalla de inicio.
FrontEND | IVAN MORALES MOREIRA | Completada | 2026-04-22 | 2026-04-26 | Poder avanzar en la app para que funcione las opciones de comuna. | Creacion de filtros de comunas mas trabajos.
FrontEND | IVAN MORALES MOREIRA | Completada | 2026-04-23 | 2026-04-26 | Complete lo que son las pantallas de inicio, chat, perfil | Puede terminar que funcionen bien cada pantalla
FrontEND | IVAN MORALES MOREIRA | Completada | 2026-04-24 | 2026-04-26 | ver como podria poner el rut, correo y direccion en el register | Complete que pueda salir las cosas de rut , direccion, nombre, contraseña
Configurar el Backend para el ambiente de pruebas | DIEGO IGNACIO ANDRES ZAMORA GUTIERREZ | Completada | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Creacion del CRUD | Modificar el CRUD para subirlo a un ambiente de pruebas en la nube | Ninguno.
Creacion del ambiente de pruebas Backend | DIEGO IGNACIO ANDRES ZAMORA GUTIERREZ | Completada | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Añadir funcionalidades nuevas al backend para el ambiente de pruebas | Crear el ambiente de pruebas en Render | Ninguno.
Actualizar el Backend | DIEGO IGNACIO ANDRES ZAMORA GUTIERREZ | Completada | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Añadir funcionalidades nuevas al backend para el ambiente de pruebas | Actualizar el Backend con nuevas funciones solicitadas, arreglar errores de pruebas internas y moldearlo a la tabla de base de datos que creo Maximiliano. | Ninguno.
Creacion del ambiente de pruebas Base de datos | max.hernandezn@duocuc.cl | Completada | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Crear de BD | Creacion y gestion de la BD en Aiven para las pruebas | Buscar una Plataforma que se adapte a las necesidades del proyecto
Crear y completar los archivos Informe, Sprint Review, Presentacion PPT | DIEGO IGNACIO ANDRES ZAMORA GUTIERREZ | Completada | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Crear nuevas funciones en el Backend | Crear los archivos solicitados con la informacion del proyecto | Ninguno.
Definicion del ambiente de pruebas | MAXIMILIANO ANTONIO HERNANDEZ NOVOA | Completada | 2026-05-17 | 2026-05-17 |  | Definicon del plan teorico para las pruebas
Actualizar el Backend | DIEGO IGNACIO ANDRES ZAMORA GUTIERREZ | Completada | 2026-05-17 | 2026-05-17 | hacer los archivos informativos del proyecto | Actualizar el Backend para cumplir con los datos que salen en el Frontend | Ninguno.
Sprint review | DIEGO IGNACIO ANDRES ZAMORA GUTIERREZ | Completada | 2026-05-17 | 2026-05-17 | hacer los archivos informativos del proyecto | Hacer un Sprint Review viendo que se cumplan los requisitos | Ninguno.